## Hoja1
Nº | Actividad / Tarea | Duración | Inicio | Fin | Responsable
1 | Levantamiento de Requerimientos | 1 semana | 2025-08-06 | 2025-08-12 | Analista de sistemas
2 | Validación de Requerimientos | 2 días | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Analista de sistemas
3 | Diseño Funcional | 1 semana | 2025-08-15 | 2025-08-21 | Diseñador de sistemas
4 | Diseño Técnico | 1 semana | 2025-08-22 | 2025-08-28 | Arquitecto de software
5 | Programación Front-End | 2 semanas | 2025-08-29 | 2025-09-11 | Desarrollador Front-End
6 | Programación Back-End | 3 semanas | 2025-09-12 | 2025-10-02 | Desarrollador Back-End
7 | Integración de Módulos | 1 semana | 2025-10-03 | 2025-10-09 | Equipo de desarrollo
8 | Pruebas Unitarias | 1 semana | 2025-10-10 | 2025-10-16 | QA Tester
9 | Pruebas de Integración y Aceptación | 1 semana | 2025-10-17 | 2025-10-23 | QA
10 | Despliegue del Sistema | 3 días | 2025-10-24 | 2025-10-28 | DevOps
11 | Capacitación a Usuarios | 3 días | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Líder de proyecto
12 | Corrección de Errores Iniciales (post-entrega) | 2 semanas | 2025-11-01 | 2025-11-14 | Equipo de soporte