## Costos Generales
2025-09-30
[5 empty] | Dólar | 965.11
Rol | Horas totales | Tarifa (CLP/h) | Costo (CLP) |  | Mes | Año | Concepto | Detalle | Costo (CLP)
Coordinador | 52.4 | 12000 | 628800 | Servidor web / Hosting (12 meses) | 8685.99 | 104231.88 | Servidor web / Hosting | 12 meses de servicio | 104232
Analista | 67.2 | 9000 | 604800 | Dominio web (12 meses) | 11571.6689 | 138860.0268 | Dominio web | 12 meses de registro | 138860
Diseñador | 70.8 | 10000 | 708000 |  |  |  | API WhatApp | 0,02 USD * Mensaje*20.000 anuales | 386044
Arquitecto | 74.4 | 11000 | 818400 |  |  |  | Costo de Proyecto | Personal (RRHH) y horas totales | 6866600
Desarrollador | 321.2 | 10500 | 3051400 |  |  |  | Contingencia (10% del Subtotal) | 10% de $7.109.692 | 710969
Tester | 100.4 | 8000 | 803200 |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO | Subtotal + Contingencia | 8206705
Soporte | 33.6 | 7500 | 252000
TOTAL | 720 |  | 6866600

## Desglose por fase
Fase | Duración | Horas | Rol | Horas Rol
Levantamiento de Requerimientos | 7 | 56 | Analista | 33.6
|  |  | Coordinador | 8.4
|  |  | Diseñador | 5.6
|  |  | Arquitecto | 5.6
Validación de Requerimientos | 2 | 16 | Analista | 8.0
|  |  | Coordinador | 3.2
|  |  | Diseñador | 2.4
|  |  | Arquitecto | 1.6
|  |  | Tester | 0.8
Diseño Funcional | 7 | 56 | Diseñador | 28.0
|  |  | Arquitecto | 14.0
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Analista | 5.6
|  |  | Desarrollador | 2.8
Diseño Técnico | 7 | 56 | Arquitecto | 28.0
|  |  | Diseñador | 8.4
|  |  | Desarrollador | 8.4
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Analista | 5.6
Programación Front-End | 14 | 112 | Desarrollador | 78.4
|  |  | Diseñador | 11.2
|  |  | Arquitecto | 5.6
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Tester | 11.2
Programación Back-End | 21 | 168 | Desarrollador | 134.4
|  |  | Arquitecto | 13.44
|  |  | Coordinador | 6.72
|  |  | Analista | 6.72
|  |  | Tester | 6.72
Integración de Módulos | 7 | 56 | Desarrollador | 28.0
|  |  | Arquitecto | 11.2
|  |  | Tester | 11.2
|  |  | Coordinador | 5.6
Pruebas Unitarias | 7 | 56 | Tester | 39.2
|  |  | Desarrollador | 11.2
|  |  | Coordinador | 5.6
Pruebas de Integración y Aceptación | 7 | 56 | Tester | 33.6
|  |  | Desarrollador | 14.0
|  |  | Arquitecto | 2.8
|  |  | Coordinador | 5.6
Despliegue del Sistema | 3 | 24 | Desarrollador | 12.0
|  |  | Arquitecto | 4.8
|  |  | Coordinador | 4.8
|  |  | Soporte | 2.4
Capacitación a Usuarios | 3 | 24 | Coordinador | 12.0
|  |  | Soporte | 7.2
|  |  | Diseñador | 2.4
|  |  | Desarrollador | 2.4
Corrección de Errores Iniciales | 5 | 40 | Desarrollador | 24.0
|  |  | Soporte | 8.0
|  |  | Tester | 4.0
|  |  | Coordinador | 4.0

## Riesgo
ID | Riesgo | Ámbito | Tipo | Descripción del Riesgo (Causa_Evento_Impacto) | Probabilidad | Valor P | Impacto | Valor I | Magnitud | Responsable
R1 | Gestión de Notificaciones Multi-canal | Técnico | Funcional | Causa: Complejidad integración WhatsApp API | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Desarrollador Backend
Evento: Rechazo de Meta para API production
Impacto: Notificaciones críticas no operativas
R2 | Seguridad de Datos Personales | Legal/Técnico | Cumplimiento | Causa: Almacenamiento datos sensibles sin encriptación | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Arquitecto de Software
Evento: Brecha de seguridad o acceso no autorizado
Impacto: Violación Ley Protección Datos + multas
R3 | Usabilidad para Usuarios No Técnicos | Funcional | Usabilidad | Causa: Interfaz compleja para usuarios seniors | Media | 3 | Alto | 3 | 9 | Diseñador UX/UI
Evento: Rechazo del sistema por directorio
Impacto: Fracaso implementación + abandono sistema
R4 | Responsividad Multi-dispositivo | Técnico | Compatibilidad | Causa: Testing insuficiente en diferentes dispositivos | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Desarrollador Frontend
Evento: Funcionamiento incorrecto en móviles
Impacto: Exclusión usuarios móviles + mala experiencia
R5 | Gestión de Calendario y Reservas | Funcional | Operacional | Causa: Lógica insuficiente para conflictos de reservas | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Desarrollador
Evento: Doble reserva mismo espacio/hora
Impacto: Conflictos entre vecinos + quejas
R6 | Capacitación y Documentación | Operacional | Soporte | Causa: Falta manuales uso y capacitación | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Líder de Proyecto
Evento: Uso incorrecto funciones administrativas
Impacto: Datos corruptos + soporte constante
S

## Impacto X Probabilidad
Probabilidad/Impacto | Alto Impacto | Medio Impacto | Bajo Impacto
Alta Probabilidad | CRÍTICO | ALTO | MEDIO
| Acción Inmediata | Plan Específico | Monitoreo Activo
Media Probabilidad | ALTO | MEDIO | BAJO
| Plan Específico | Monitoreo Activo | Aceptar
Baja Probabilidad | MEDIO | BAJO | BAJO
| Monitoreo Activo | Aceptar | Aceptar