## Costos Generales
2025-09-30
[5 empty] | Dólar | 965.11
Rol | Horas totales | Tarifa (CLP/h) | Costo (CLP) |  | Mes | Año | Concepto | Detalle | Costo (CLP)
Coordinador | 52.4 | 12000 | 628800 | Servidor web / Hosting (12 meses) | 8685.99 | 104231.88 | Servidor web / Hosting | 12 meses de servicio | 104232
Analista | 67.2 | 9000 | 604800 | Dominio web (12 meses) | 11571.6689 | 138860.0268 | Dominio web | 12 meses de registro | 138860
Diseñador | 70.8 | 10000 | 708000 |  |  |  | API WhatApp | 0,02 USD * Mensaje*20.000 anuales | 386044
Arquitecto | 74.4 | 11000 | 818400 |  |  |  | Costo de Proyecto | Personal (RRHH) y horas totales | 6866600
Desarrollador | 321.2 | 10500 | 3051400 |  |  |  | Contingencia (10% del Subtotal) | 10% de $7.109.692 | 710969
Tester | 100.4 | 8000 | 803200 |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO | Subtotal + Contingencia | 8206705
Soporte | 33.6 | 7500 | 252000
TOTAL | 720 |  | 6866600

## Desglose por fase
Fase | Duración | Horas | Rol | Horas Rol
Levantamiento de Requerimientos | 7 | 56 | Analista | 33.6
|  |  | Coordinador | 8.4
|  |  | Diseñador | 5.6
|  |  | Arquitecto | 5.6
Validación de Requerimientos | 2 | 16 | Analista | 8.0
|  |  | Coordinador | 3.2
|  |  | Diseñador | 2.4
|  |  | Arquitecto | 1.6
|  |  | Tester | 0.8
Diseño Funcional | 7 | 56 | Diseñador | 28.0
|  |  | Arquitecto | 14.0
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Analista | 5.6
|  |  | Desarrollador | 2.8
Diseño Técnico | 7 | 56 | Arquitecto | 28.0
|  |  | Diseñador | 8.4
|  |  | Desarrollador | 8.4
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Analista | 5.6
Programación Front-End | 14 | 112 | Desarrollador | 78.4
|  |  | Diseñador | 11.2
|  |  | Arquitecto | 5.6
|  |  | Coordinador | 5.6
|  |  | Tester | 11.2
Programación Back-End | 21 | 168 | Desarrollador | 134.4
|  |  | Arquitecto | 13.44
|  |  | Coordinador | 6.72
|  |  | Analista | 6.72
|  |  | Tester | 6.72
Integración de Módulos | 7 | 56 | Desarrollador | 28.0
|  |  | Arquitecto | 11.2
|  |  | Tester | 11.2
|  |  | Coordinador | 5.6
Pruebas Unitarias | 7 | 56 | Tester | 39.2
|  |  | Desarrollador | 11.2
|  |  | Coordinador | 5.6
Pruebas de Integración y Aceptación | 7 | 56 | Tester | 33.6
|  |  | Desarrollador | 14.0
|  |  | Arquitecto | 2.8
|  |  | Coordinador | 5.6
Despliegue del Sistema | 3 | 24 | Desarrollador | 12.0
|  |  | Arquitecto | 4.8
|  |  | Coordinador | 4.8
|  |  | Soporte | 2.4
Capacitación a Usuarios | 3 | 24 | Coordinador | 12.0
|  |  | Soporte | 7.2
|  |  | Diseñador | 2.4
|  |  | Desarrollador | 2.4
Corrección de Errores Iniciales | 5 | 40 | Desarrollador | 24.0
|  |  | Soporte | 8.0
|  |  | Tester | 4.0
|  |  | Coordinador | 4.0